## PromptsLog
일시 | 요청 프롬프트 | 응답/결과/대처
2026-03-26 | /sessions/bold-dazzling-gates/mnt/defensellm/GLOBAL_RULES.md 의 지침을 분석해서 CLAUDE.md 지침을 업데이트해줘. | GLOBAL_RULES.md 분석: Rule 6(review_docs/ 저장), Rule 7(output_docs/ 저장), Rule 8(1.PromptsUpdate.xlsx 기록) 신규 추가. Workflow Summary 전면 교체. CLAUDE.md 업데이트 완료.
2026-03-26 10:30 | todo.md 우선순위를 'LLM Tool-Use Agent Loop (0.1~0.5)'로 재구조화 요청. 전환의 필요성과 방법 설명 및 설계 진행 요청. | [분석 중] 현재 executor.py / mock_llm.py / tool_schemas.py 코드 및 테스트 파일 검토 후 분석 결과 사용자에게 제시 예정
2026-03-26 10:44 | 진행. 최종 목표는 전투 상황 프롬프트가 주어졌을 때 의사결정 지원 응답을 줄 수 있는 에이전트 제작. 구조적 전환 이후 최종 목표를 위한 로드맵 설계 요청. | Phase A: todo.md/CLAUDE.md 0.1~0.5 완료 갱신. 설계 문서(output_docs/260326_agent_loop_roadmap.docx) 생성 — Phase 0~5 로드맵 (즉시~4개월), IF-006 테스트 설계, 5개 의사결정 지원 도구 설계, 지휘관 응답 스키마 포함.
2026-03-26 11:22 | Phase1 진행. 현재 구조에서 LLM이 온라인/오프라인 모드를 판단하고 활용하는지 검토 후 변경 요청. | [분석 중] tool_schemas.py, executor.py 온라인/오프라인 처리 구조 검토 중
2026-03-26 11:26 | Phase1 진행. 현재 구조에서 LLM이 온라인/오프라인 모드를 판단하고 활용하는지 검토 후 변경 요청. | 분석 결과: online_mode가 search_docs의 LLM 파라미터로 노출되어 있으나 agent 모드 dispatcher에서 완전 무시됨. Qwen25Adapter tools 파라미터는 이미 완전 구현 확인(GAP G-3 해소). 변경: tool_schemas.py에서 search_docs online_mode 제거 + web_search 독립 도구 추가; executor.py에 online_mode_enabled 서버 레벨 파라미터(기본 False) 추가, _run_agent_loop에 조건부 web_search 주입, _dispatch_tool web_search 핸들러, _run_plan 이중 게이트(online_mode AND online_mode_enabled). 단위 테스트 29/29 통과.
2026-03-26 11:44 | _fallback_web_search 웹 소스 연계 변경 적용 방법 검토 요청 | [분석 중] chunker.py version/doc_rev 불일치, 미사용 import, source_uri 누락 등 버그 검토 중
2026-03-26 11:47 | _fallback_web_search 웹 소스 연계 변경 적용 방법 검토 요청 | 분석 결과: BUG-1(Critical) doc_rev→version TypeError, BUG-2 중복 doc_id 재할당, BUG-3 source_uri 미설정, BUG-4 미사용 requests/bs4 import, BUG-5 최상위 모듈 재임포트, BUG-6 top_k 미반영. 수정: version='v1', source_uri=url, top_k=max(2,top_k), requests/bs4/재임포트 제거. sys.modules stub 기반 회귀 테스트 4건 추가. 33/33 통과.
2026-03-26 12:03 | Phase2 진행. 실제 전장 시나리오 구조 미확보 상태이므로, 구조 검증용 가상 전투 상황 입력 레이어 구현. 전투 시나리오를 JSON 형식의 프롬프트 스키마로 제안하고, 테스트 완료 후 실제 전장 시나리오 구조로 교체 예정. | BattleSituationPrompt JSON 스키마 설계 분석 수행 → review_docs/260326_1700_battle_context_schema_analysis.md 생성 → 사용자 승인 후 battle_context.py 구현 예정
2026-03-26 13:04 | (Phase2 승인) query.intent ENUM 집합 유지·확장 가능 구조, 위치 LLA+MGRS 동시 지원, classification 기본값 CONFIDENTIAL | battle_context.py 구현 완료 (BattleSituationContext + BattleSituationParser + validate_battle_situation). 테스트 14/14 통과. 전체 회귀 242/250 통과 (8 실패는 torch/opendataloader_pdf 미설치 기존 이슈, 무관).
2026-03-26 13:19 | executor integration -> add threat_assess tool, proceed in order. | 1) Executor.execute()에 battle_context 주입 파라미터 추가, 2) threat_assess 도구 스키마·핸들러 구현, 3) 테스트 작성·실행
2026-03-26 13:24 | executor integration -> add threat_assess tool, proceed in order. | executor.py: execute(battle_context=None) 파라미터 추가, _run_agent_loop() 전투 컨텍스트 주입(to_prompt_text()), threat_assess 도구 조건부 활성화. _dispatch_tool()에 threat_assess 라우팅 추가. _threat_assess() 규칙 기반 핸들러 구현 (위협유형 base weight + 이동 modifier + count log-scaling + 신뢰도 가중치). 테스트 34개 신규 추가 (18+16), 전체 264/272 통과 (8 실패는 기존 torch 미설치 무관).
2026-03-26 13:29 | Phase2 구현 완료. Phase3 진행. 현재 산업에서 성능이 좋은 의사결정 지원 도구를 제안하라. | 산업 현황 조사 → Phase3 의사결정 지원 도구 후보 분석 → review_docs 저장 → 사용자 승인 후 구현 예정
2026-03-26 13:46 | Phase3 승인: 4개 전부 구현, COA 3개, IPB OCOKA 포함. | decision_support.py 신규 생성(470줄). coa_generate: MDMP 기반 COA 3개 생성(규칙골격+LLM서술). ipb_summary: DCGS-A 4단계 IPB + OCOKA 5필드. roe_check: 3차원 규칙테이블(LLM미사용). fires_plan: 자산×위협 효과도 가중치 기반 화력배분. 테스트 41/41 통과. 전체 305/313 통과.
2026-03-26 14:30 | Since this is a test phase, let's minimize the implementation of features for phases 2,3, and 4 to focus on structural proofs. Your task is to create a detailed summary of the conversation so far... | 대화 요약 생성 및 Phase4 구조적 증명 구현 지침 접수
2026-03-26 14:30 | (Phase4 자동 진행) commander_interface.py 구현, tool_schemas.py/executor.py 연동, test_commander_interface.py 17개 테스트 작성 | Phase4 완료: commander_interface.py(합성 체인) + decision_support_composite 도구 스키마 + 17개 테스트 작성 및 통과. 전체 스위트 322/330(8개 기존 실패 동일)
2026-03-26 14:45 | Phase5: FastAPI 서버 및 에이전트 엔드포인트 구현, 테스트 시나리오 JSON 50개 생성, 테스트 매뉴얼 작성 | 분석 중 — Rule 1에 따라 사용자 승인 대기
2026-03-26 15:20 | Phase5: FastAPI 서버 및 에이전트 엔드포인트 구현, 테스트 시나리오 JSON 50개 생성, 테스트 매뉴얼 작성. 웹 UI에 battle_context JSON 업로드 기능 추가 | Phase5 완료: api.py(FastAPI+Web UI), 50개 시나리오, 06_testing_manual.md, test_api.py(16/16). 전체 스위트 338/346(기존 8개 실패 동일). 버그수정: battle_context.py StrengthBlock 방어적 파싱